## Slide 1
Semaine du 14 septembre 2026 · point arrêté le lundi 21
1
POITIERS COWORKING · PLATEFORME UNIFIÉE DE GESTION & PAIE
Rapport de la semaine du 14 septembre 2026
De la refonte à la mise en service : authentification réelle, 21 écrans sur 22 refondus, un plan de trois semaines.
Point arrêté le lundi 21 septembre au soir · rédigé par krys237

## Slide 2
Semaine du 14 septembre 2026 · point arrêté le lundi 21
2
EN BREF
Trois chantiers menés de front, la semaine la plus dense du projet
01
Authentification réelle et rôles
Fin du mode « toute personne ayant le lien est directeur ». Chacun se connecte avec son e-mail ou son téléphone et ne voit que ses écrans.
02
Refonte du front-end
21 écrans sur 22 passés sur la nouvelle charte. Le bulletin de paie, dernier document, validé sur maquette puis livré à l'écran, à l'impression et en PDF.
03
Pilotage
Un plan sur trois semaines fixe la mise en service au vendredi 10 octobre, avec huit comptes de test et un journal des décisions.
75 %
d'achèvement estimé. Ce qui reste est court mais conditionne la mise en service : la recette avec les utilisateurs, l'arbitrage des niveaux de rôles, la bascule en production.

## Slide 3
Semaine du 14 septembre 2026 · point arrêté le lundi 21
3
CHIFFRES DE LA SEMAINE
Ce que la semaine a produit, en nombres
56
livraisons versionnées
contre 5 la semaine du 7
21 / 22
écrans sur la charte
le front passe de 40 % à 90 %
124
fichiers modifiés
≈ 20 800 lignes ajoutées
8
comptes de test
un par rôle, e-mail ou téléphone
14
décisions consignées
journal des décisions créé
8 / 8
suites de tests au vert
moteur de paie inchangé

## Slide 4
Semaine du 14 septembre 2026 · point arrêté le lundi 21
4
AUTHENTIFICATION
Chacun se connecte avec son compte, et ne voit que ses écrans
Nouvel écran de connexion : image de fond, deux modes au choix (e-mail ou téléphone), indicatif du pays pré-rempli.
Chaque compte a un mot de passe ; la session est signée par le déploiement lui-même, sans fournisseur externe.
Pas d'inscription ni de code par e-mail : les comptes sont créés par la Direction et le rôle est repris à la première connexion.
Le mode développement est coupé sur le déploiement : connexion obligatoire partout, y compris sur le lien public.
Toutes les fonctions du serveur exigent un niveau ; toutes les routes du front sont gardées.
Consigne transverse : tout numéro de téléphone porte l'indicatif du pays.

## Slide 5
Semaine du 14 septembre 2026 · point arrêté le lundi 21
5
RÔLES
Matrice simplifiée, rôle technique isolé, comptes de test
Rôle | Niveau | Ce que le rôle ouvre
Employé | 1 | Tableau de bord, documents ouverts, interventions, comptes rendus
Chef d'équipe | 2 | + vue superviseur des comptes rendus
Comptable | 3 | + employés, commandes, caisse & primes médecins
Gestionnaire RH | 4 | + toute la paie et le barème
Directeur Administratif (DAF) | 5 | + grand livre financier, validations, documents confidentiels
Directeur Général | 7 | + membres et rôles, paramètres, journal, audit, nouvelle version du barème
Super administrateur | 8 | Technique : données de démo, fiche API, état du déploiement
Auditeur externe | — | Audit confidentiel et tableau de bord seulement
Ce qui a changé
Le niveau 6 (DA2) est retiré : rien ne le distinguait du niveau 5.
Nul ne peut attribuer un rôle au-dessus du sien : un DG ne fabrique pas de super administrateur.
Le DG change un rôle directement dans la liste des membres ; la liste dit ce que chaque rôle ouvre.
Matrice complète dans Paramètres → Rôles & accès, générée depuis le code.
Écart trouvé et corrigé : le solde de trésorerie s'affichait à tout le monde.

## Slide 6
Semaine du 14 septembre 2026 · point arrêté le lundi 21
6
REFONTE DU FRONT-END
21 écrans sur 22 livrés sur la charte « Ocean Breeze »
Paie
Récapitulatif salaires · Liste des salaires · Bulletins du mois · Courrier de paie · Planning des absences · Primes & retenues · Archives
Exploitation
Interventions · Commandes · Documents · Comptes rendus · Caisse & primes médecins · Récapitulatif financier
Administration
Employés · Membres & accès · Barème · Journal d'activité · Fiche API · Paramètres
Contrôle
Audit confidentiel (horizon 6 / 12 / 24 mois, comparaison N / N−1)
Coquille
Tableau de bord · barre latérale repliable · bannière d'accueil
Reste : les cinq écrans refondus en parallèle (tableau de bord, financier, commandes, documents, comptes rendus) à unifier sur les mêmes tuiles.

## Slide 7
Semaine du 14 septembre 2026 · point arrêté le lundi 21
7
RÈGLES ADOPTÉES EN COURS DE ROUTE
Trois règles qui s'appliquent à tous les écrans
Formalisme des chiffres
Milliers séparés, décimales à la virgule, unité séparée, zéro = champ vide avec le « 0 » en filigrane. Dans les tableaux comme dans les champs de saisie.
1 250 000 FCFA · 4,2 %
Saisie en série
« L'utilisateur qui a n éléments à saisir ne clique pas n fois » : une ligne de saisie permanente et un bouton « Rendre les champs persistants » sur chaque écran de saisie.
Entrée ajoute, le focus revient
Tableaux d'ERP
Défilement intégré au tableau et nombre de lignes visibles au choix, partout. La page ne défile pas : le tableau, si.
5 · 10 · 15 · 20 · 30 · 50 lignes

## Slide 8
Semaine du 14 septembre 2026 · point arrêté le lundi 21
8
BULLETIN DE PAIE
Redessiné, validé sur maquette, livré partout
Sept zones : en-tête commun aux documents, salarié en bandeau, temps et congés, rubriques avec intercalaires (gains · cotisations et impôts · autres retenues), synthèse Total 1 / Total 2, visa et reçu, pied de référence.
Net à payer en bleu sceau, taux du barème écrits, « barème » pour IRPP / TDL / RAV, zéros estompés.
Filigrane PROVISOIRE tant que le mois est ouvert, mention « validé » à la clôture.
Formules et liste codée des rubriques inchangées : seule la mise en page change.
Page Bulletins du mois refaite : récapitulatif = sommaire, aperçu A4, « Imprimer seul », clôture confirmée par mot-clé.
Corrigé au passage : les PDF archivés recevaient une version appauvrie du bulletin.

## Slide 9
Semaine du 14 septembre 2026 · point arrêté le lundi 21
9
PARAMÈTRES
Tout ce qui se règle une fois, et que personne ne voit à l'écran
Entreprise & documents
Identité, apparence, aperçu de l'en-tête imprimé
Paie & congés
Visa RH, jour de paiement, congés acquis, jours de base, plafond de saisie, PDF à la clôture
Courrier & e-mail
Expéditeur, modèle de lettre, interrupteur d'envoi réel
Fonctionnement
Fenêtre des comptes rendus, verrou financier, IA documents — jusqu'ici des constantes enfouies dans le code
Rôles & accès
La matrice droits × rôles, dérivée du code
Déploiement
Réservé au super administrateur : quelles clés sont configurées, jamais leur valeur
Un seul bouton « Enregistrer » pour la page ; chaque modification est journalisée avec son auteur.

## Slide 10
Semaine du 14 septembre 2026 · point arrêté le lundi 21
10
PILOTAGE
Trois semaines jusqu'à la mise en service du 10 octobre
S1 · 22 → 26 sept.
Le bulletin fait foi
Bulletin validé sur papier ; accès sécurisés ; comptes vérifiés
S2 · 29 sept. → 3 oct.
La clinique teste
Cahier de recette final ; campagne par rôle ; niveaux tranchés
S3 · 6 → 10 oct.
Prêt à mettre en service
Production, e-mail réel, sauvegardes, mobile, passation
Journal des décisions
14 décisions datées, chacune avec l'endroit du code qui l'applique (DECISIONS.md).
Comptes de test
Huit comptes, un par rôle, e-mail et téléphone, fiche PDF pour les testeurs.
Sept décisions attendues
Mot de passe super admin, relecture papier, attendus de recette, effectif réel, niveaux, domaine, compte e-mail — chacune avec sa date butoir.

## Slide 11
Semaine du 14 septembre 2026 · point arrêté le lundi 21
11
ÉTAT D'AVANCEMENT
Par chantier, au 21 septembre
Chart: 
| Architecture et données | Backend métier | Moteur de paie | Authentification et rôles | Front-end | Documents imprimés | Tests automatisés | Documentation et recette | Sécurité et production
Avancement (%) | 90 | 90 | 95 | 85 | 90 | 80 | 85 | 70 | 45
Le fait marquant
Front-end : de 40 % à 90 % en une semaine.
La plateforme est utilisable de bout en bout par un utilisateur connecté avec son propre rôle. Ce qui reste — recette, arbitrages, production — est court mais conditionne la mise en service.

## Slide 12
Semaine du 14 septembre 2026 · point arrêté le lundi 21
12
POINTS DE VIGILANCE
Ce qui attend une décision ou une action hors développement
Sujet | Situation | Action attendue
Niveaux des rôles | Matrice actuelle en service ; comptable, DAF et RH pas encore entendus | Entretiens avant le 2 octobre, report dans le code
Mot de passe du super administrateur | Compte de test avec le mot de passe commun | À changer par le propriétaire avant toute diffusion du lien
Validation papier du bulletin | Maquette validée, papier pas encore signé | Impression et relecture par le directeur (semaine du 22)
Envoi d'e-mails | Simulation ; clé et domaine absents | Compte Resend et domaine vérifié (butoir 3 octobre)
Barème officiel | Contrôle quotidien sans source branchée | Choisir la source à surveiller
Données réelles | Recette sur données de démonstration | Effectif et soldes J0 (butoir 26 septembre)

## Slide 13
Semaine du 14 septembre 2026 · point arrêté le lundi 21
13
PROGRAMME DE LA SEMAINE DU 21 SEPTEMBRE
S1 du plan : « le bulletin fait foi »
1
Faire valider le bulletin de paie sur papier par le directeur ; corriger les écarts.
2
Changer le mot de passe du super administrateur ; vérifier chaque compte de test un par un.
3
Écrire le cahier de recette final, un scénario par écran et par rôle, à partir des attendus du propriétaire.
4
Recueillir le fichier de l'effectif réel et les soldes d'ouverture du grand livre.
5
Unifier les tuiles des cinq écrans refondus en parallèle.
Mise en service visée : vendredi 10 octobre 2026.